## Project Planner
Nutrition App Development
[5 empty] | Period Highlight | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Activity No. and Name | Plan Start | Plan Duration | Actual Start | Actual Duration | Percent Complete | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
2 Develop Project Plan | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
2.1 Define Project Objectives | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
2.2 Identify Project Stakeholders | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
2.3 Define Project Scope | 1 | 1 | 1 | 3 | 100%
2.4 Develop WBS | 1 | 2 | 1 | 1 | 100%
2.5 Activity Definition Estimate | 1 | 2 | 2 | 2 | 100%
2.6 Gantt Chart Preperation | 1 | 3 | 2 | 2 | 100%
2.7 Develop Software Design Document | 4 | 6 | 5 | 7 | 100%
2.7.1 System Vision | 4 | 2 | 5 | 1 | 100%
2.7.1.1 Problem Background | 4 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.7.1.2 System Capabilities Overview | 4 | 1 | 7 | 1 | 100%
2.7.1.3 Benefit Analysis | 4 | 1 | 7 | 1 | 100%
2.7.2 Requirements | 5 | 2 | 5 | 6 | 100%
2.7.2.1 User Requirements | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.7.2.2 Software Requirements | 5 | 1 | 7 | 4 | 100%
2.7.2.3 Use Case Diagram | 5 | 1 | 11 | 1 | 100%
2.7.2.4 Use Cases | 6 | 1 | 9 | 1 | 100%
2.7.3 Software Design and System Components | 6 | 2 | 7 | 6 | 100%
2.7.3.1 Software Design | 6 | 1 | 10 | 3 | 100%
2.7.3.2 System Components | 6 | 2 | 7 | 3 | 100%
2.7.3.2.1 Functions | 7 | 1 | 7 | 3 | 100%
2.7.3.2.2 Data Structures/Sources | 7 | 1 | 10 | 2 | 100%
2.7.3.2.3 Detailed Design | 7 | 1 | 8 | 2 | 100%
2.7.4 UI Design | 9 | 2 | 8 | 4 | 100%
2.7.4.1 Structural Design | 9 | 1 | 8 | 4 | 100%
2.7.4.2 Visual Design | 9 | 2 | 8 | 4 | 100%
3.1 Develop Software Components | 12 | 14 |  |  | 0%
3.2 Integrate Software Components | 26 | 6 |  |  | 0%
3.3 Perform Initial Testing | 32 | 4 |  |  | 0%
4.1 Status Reports | 1 | 39 | 1 | 11 | 100%
4.2 Update Plans | 12 | 28 |  |  | 0%
5.1 Final Performance Review | 32 | 4 |  |  | 0%
5.2 Prepare Final Report | 36 | 4 |  |  | 0%